## الخطة التنفيذية للمشروع
خطة / تقرير تنفيذي ومالي لوحدة عناية 2019 ميلادي
اسم المبادرة |  |  | وحدة عناية |  |  |  | الترميز
الشريك |  |  | جمعية آباء |  |  |  | تاريخ بداية الخطة | [6 empty] | 2019-01-01
الميزانية |  |  | 115000 |  |  |  | تاريخ نهاية الخطة | [6 empty] | 2019-12-31
الخطة التنفيذية | [45 empty] | التقرير
المراحل | النشاط | المنفذ | التكلفة | الشواهد | شهر ميلادي | [39 empty] | الإجمالي
[5 empty] | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر |  |  |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | نسبة التنفيذ | تقرير مالي
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | المصروف | نسبة الصرف
الأجور | مدير لادارة اعمال الوحدة ( غير متفرغ ) | مدير الوحدة | 20000 | العقد | يوليو 4: 2; أغسطس 4: 2; سبتمبر 4: 2; أكتوبر 4: 2; نوفمبر 4: 2; ديسمبر 4: 2; يناير 4: 2; فبراير 4: 2; مارس 4: 2; أبريل 4: 2 | 20000 |  |  | 0%
| فريق عمل لا يزيد عن ثلاثة عاملين أحدهم متفرغ | مدير الوحدة | 40000 | عقود العاملين | يوليو 4: 4; أغسطس 4: 4; سبتمبر 4: 4; أكتوبر 4: 4; نوفمبر 4: 4; ديسمبر 4: 4; يناير 4: 4; فبراير 4: 4; مارس 4: 4; أبريل 4: 4 | 40000 |  |  | 0%
الخطة | اعداد خطة الوحدة | فريق العمل | 0 | الخطة | [40 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | bar: أغسطس 1 to أغسطس 4
| اعداد معايير لاختيار العاملين في اندية عناية | فريق العمل | 0 | المعايير | [40 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | bar: سبتمبر 1
متابعة وتطوير | تدريب الفرق على برنامج عناية | فريق العمل | 3000 | صور - تقارير | أكتوبر 1: 3 | 3000 |  |  | 0%
| زيارات اشرافية لخمسة اندية مطبقة لعناية | فريق العمل | 13500 | صور - تقارير | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13500 |  |  | 0%
| التعاقد مع مستشار قيمي تربوي بمعدل جلسة شهرية | مدير الوحدة | 4500 | العقد | أغسطس 1: 0.5; سبتمبر 1: 0.5; أكتوبر 1: 0.5; نوفمبر 1: 0.5; ديسمبر 1: 0.5; يناير 3: 0.5; فبراير 1: 0.5; مارس 1: 0.5; أبريل 1: 0.5 | 4500 |  |  | 0%
| الملتقى الأول لتأهيل مشرفي عناية | فريق العمل | 25000 | صور - تقارير | يناير 4: 25 | 25000 |  |  | 0%
اغلاق المشروع | قياس أداء وحدة عناية | مختص القياس والتقويم | 3000 | نتائج القياس | أبريل 4: 3 | 3000 |  |  | 0%
| تسليم نتائج وحدة العناية | مدير الوحدة | 0 | النتائج | [40 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| تسليم تقرير مالي وتنفيذي | مدير الوحدة | 0 | التقير | [40 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| تقرير اعلامي مرئي ومطبوع | مختص اعلامي | 6000 | التقرير | أبريل 4: 6 | 6000 |  |  | 0%
الإجمـــــــــــالي |  |  | 115000 | الإجمالي | يوليو 1: 6000; أغسطس 1: 6500; سبتمبر 1: 8500; أكتوبر 1: 11500; نوفمبر 1: 8500; ديسمبر 1: 7000; يناير 1: 32500; فبراير 1: 8500; مارس 1: 8500; أبريل 1: 17500 | 115000 | #DIV/0! | 0 | 0%
فرق الموازنة
|  |  |  | النسبة | يوليو 1: 5.217%; أغسطس 1: 5.652%; سبتمبر 1: 7.391%; أكتوبر 1: 10%; نوفمبر 1: 7.391%; ديسمبر 1: 6.087%; يناير 1: 28.26%; فبراير 1: 7.391%; مارس 1: 7.391%; أبريل 1: 15.22% | 100% | 115000
مدير وحدة العناية
أ. عبدالله علي القحطاني