سعادتي في أسرتي

|  |  |
| --- | --- |
| فكرة البرنامج | تقديم لقاءات و أمسيات و حملات و ديوانيات ومهرجانات و دورات تدريبية عبر نخبة من المختصين تستهدف جميع أفراد الأسرة . |
| مدة البرنامج | ثمانية أشهر .  في الفترة من .. **1 /1/1441 هـ الموافق 31 /8 /2019 م**  الى **30 /8 /1441 هـ الموافق 23 /4 /2020 م** |
| الهدف العام للبرنامج | الإرتقاء بجميع أفراد الأسرة تأهيلاً و توعية للوصول لأسرة مستقرة سعيدة . |
| الفئة المستهدفة | جميع أفراد الأسرة |

ميزانية مشروع سعادتي في اسرتي

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **العدد** | **مرات التنفيذ** | **المستفيدون** | **عددهم** | **تفاصيل التكاليف** | | | |
| دورات تدريبية | **4** | **1** | القدرات العامة | 400 | **البند** | **العدد** | **التكلفة** | **الاجمالي** |
| دورات تدريبية | 3 | 1 | رجال ونساء ابناء و بنات | 400 | **ايجار قاعات** | 11 | 500 | 5500 |
| لقاءات | 7 | 1 | الأزواج و الزوجات و الأبناء | 300 | **مدربين** | 18 | 1500 | 27000 |
| مهرجانات | 1 | 1 | جميع افراد الاسرة | 400 | **اعلام** | 18 | 350 | 6300 |
| امسيات | 1 | 1 | الأزواج و الزوجات | 200 | **ضيافة** | 18 | 400 | 7200 |
| ديوانيات | 2 | 1 | كبار السن | 120 | **مواصلات** | 8 | 500 | 4000 |
| العدد الكلي | 24 | 24 |  | 1500 | الاجمالي | | | 50000 |

**الجدول الزمني لمشروع سعادتي في أسرتي**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | اسم اللقاء | مقدم اللقاء | اليوم | التاريخ | الزمن | المكان |
| 1 | **افتتاحية المشروع** | فريق العمل | الثلاثاء | 11/ 1 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | قاعة |
| 2 | **التربية الايجابية** | مدرب | الثلاثاء | 25/ 1 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 3 | **برنامج التنمر المدرسي** | مدرب | الثلاثاء | 25/ 1 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 4 | **برنامج غرس القيم لدى الابناء** | مدرب | الثلاثاء | 9 / 2 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 5 | **دورة ادارة الضغوط و علاقتها بالحياة الأسرية** | مدرب | الثلاثاء | 23/ 2 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | قاعة |
| 6 | **دورة القدرات العامة ( بنين , بنات )** | مدرب | الثلاثاء | 8 / 3 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 7 | **برنامج صغيرتي و الالعاب الالكترونية** | مدرب | الثلاثاء | 22/ 3 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 8 | **برنامج ابناؤنا و التقنية** | مدرب | الثلاثاء | 6/ 4/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 9 | **برنامج الديوانية الأسرية**  **( كبارنا بركتنا ) – رجال** | مدرب | الثلاثاء | 20/ 4/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 10 | **برنامج الديوانية الأسرية**  **( كبارنا بركتنا ) – نساء** | مدرب | الثلاثاء | 5/ 5/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 11 | لقاء الحوار مع الأبناء | مدرب | الثلاثاء | 19/ 5/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 12 | **برنامج الأم القائدة** | مدرب | الثلاثاء | 3/ 6/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 13 | **دورة القدرات العامة ( بنين , بنات )** | مدرب | الثلاثاء | 17/ 6/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 14 | **مهرجان الأسرة و الطفل**  **( العب و امرح مع اطفالك )** | مدرب | الثلاثاء | 1/ 7/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | حديقة |
| 15 | **دورة التوازن بين العمل و الأسرة** | مدرب | الثلاثاء | 15/ 7/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | قاعة |
| 16 | دورة ادارة ميزانية الأسرة | مدرب | الثلاثاء | 10/ 7 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 17 | امسية التاءات التسع في التناغم الأسري | مدرب | الثلاثاء | 29/ 7/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 18 | الحفل الختامي | فريق العمل | الثلاثاء | 14/ 8 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |