سعادتي في أسرتي

|  |  |
| --- | --- |
| فكرة البرنامج  | تقديم لقاءات و أمسيات و حملات و ديوانيات ومهرجانات و دورات تدريبية عبر نخبة من المختصين تستهدف جميع أفراد الأسرة .  |
| مدة البرنامج  | ثمانية أشهر .في الفترة من .. **1 /1/1441 هـ الموافق 31 /8 /2019 م**الى **30 /8 /1441 هـ الموافق 23 /4 /2020 م** |
| الهدف العام للبرنامج  | الإرتقاء بجميع أفراد الأسرة تأهيلاً و توعية للوصول لأسرة مستقرة سعيدة . |
| الفئة المستهدفة  | جميع أفراد الأسرة  |

ميزانية مشروع سعادتي في اسرتي

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج** | **العدد** | **مرات التنفيذ** | **المستفيدون** | **عددهم**  | **تفاصيل التكاليف**  |
| دورات تدريبية | **4** | **1** | القدرات العامة | 400 | **البند** | **العدد** | **التكلفة** | **الاجمالي** |
| دورات تدريبية | 3 | 1 | رجال ونساء ابناء و بنات | 400 | **ايجار قاعات**  | 11 | 500 | 5500 |
| لقاءات  | 7 | 1 | الأزواج و الزوجات و الأبناء | 300 | **مدربين** | 18 | 1500 | 27000 |
| مهرجانات | 1 | 1 | جميع افراد الاسرة | 400 | **اعلام** | 18 | 350 | 6300 |
| امسيات | 1 | 1 | الأزواج و الزوجات | 200 | **ضيافة** | 18 | 400 | 7200 |
| ديوانيات | 2 | 1 | كبار السن  | 120 | **مواصلات** | 8 | 500 | 4000 |
| العدد الكلي  | 24 | 24 |  | 1500 | الاجمالي | 50000  |

**الجدول الزمني لمشروع سعادتي في أسرتي**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | اسم اللقاء  | مقدم اللقاء  | اليوم  | التاريخ  | الزمن  | المكان  |
| 1 | **افتتاحية المشروع**  | فريق العمل | الثلاثاء | 11/ 1 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | قاعة |
| 2 | **التربية الايجابية**  | مدرب | الثلاثاء | 25/ 1 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م  | قاعة |
| 3 | **برنامج التنمر المدرسي** | مدرب | الثلاثاء | 25/ 1 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 4 | **برنامج غرس القيم لدى الابناء** | مدرب | الثلاثاء | 9 / 2 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 5 | **دورة ادارة الضغوط و علاقتها بالحياة الأسرية**  | مدرب | الثلاثاء | 23/ 2 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | قاعة |
| 6 | **دورة القدرات العامة ( بنين , بنات )** | مدرب | الثلاثاء | 8 / 3 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 7 | **برنامج صغيرتي و الالعاب الالكترونية**  | مدرب | الثلاثاء | 22/ 3 / 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 8 | **برنامج ابناؤنا و التقنية**  | مدرب | الثلاثاء | 6/ 4/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 9 | **برنامج الديوانية الأسرية** **( كبارنا بركتنا ) – رجال**  | مدرب | الثلاثاء | 20/ 4/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 10 | **برنامج الديوانية الأسرية** **( كبارنا بركتنا ) – نساء**  | مدرب | الثلاثاء | 5/ 5/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 11 | لقاء الحوار مع الأبناء  | مدرب | الثلاثاء | 19/ 5/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 12 | **برنامج الأم القائدة**  | مدرب | الثلاثاء | 3/ 6/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | مدرسة |
| 13 | **دورة القدرات العامة ( بنين , بنات )** | مدرب | الثلاثاء | 17/ 6/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 14 | **مهرجان الأسرة و الطفل** **( العب و امرح مع اطفالك )**  | مدرب | الثلاثاء | 1/ 7/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | حديقة |
| 15 | **دورة التوازن بين العمل و الأسرة** | مدرب | الثلاثاء | 15/ 7/ 1441 هـ | من 9 الى 12م | قاعة |
| 16 | دورة ادارة ميزانية الأسرة  | مدرب | الثلاثاء | 10/ 7 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 17 | امسية التاءات التسع في التناغم الأسري | مدرب | الثلاثاء | 29/ 7/ 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |
| 18 | الحفل الختامي | فريق العمل | الثلاثاء | 14/ 8 / 1441 هـ | من 5 الى 9 م | قاعة |