## Sheet1
خطة مشروع نماء في عام 2020
جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان
النشاط | تكلفة النشاط | المسؤول | التاريخ |  | التقرير |  | أداة التحقق | ملاحظة
|  |  | البداية | النهاية | لم يتم | تم
تصميم الإعلان | 0 | اللجنة الإعلامية | 2019-12-15 | 2019-12-17 |  |  | الإعلان
نشر الإعلان | 0 | اللجنة الإعلامية | 2019-12-18 | 2019-12-25 |  |  | رابط نشر الإعلان
إعداد معايير الترشيح والقبول | 0 | الإدارة التنفيذية | 2019-12-20 | 2019-12-25 |  |  | نموذج المعايير
اجراء المقابلات والترشيح | 1000 | لجنة مقابلات | 2019-12-28 | 2019-12-29 |  |  | تقرير مصور
التعاقد مع مستشار للمشروع | 1500 | الإدارة التنفيذية | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  |  | عقد
تكليف مدير للمشروع | 3000 | الإدارة التنفيذية | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  |  | خطاب تكليف
عمل تقييم للممارسات التسويقية الحالية | 0 | المستشار | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  |  | تقرير التقييم
التعاقد مع المدربين | 4000 | الإدارة التنفيذية | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  |  | عقود
عمل قياس قبلي لمهارات المتدربين | 1000 | المدربين | 2020-01-19 | 2020-01-23 |  |  | نتائج القياس
تنفيذ ورشة التخطيط التسويقي | 1500 | المدرب | 2020-02-02 | 2020-02-03 |  |  | تقرير مصور
تنفيذ ورشة تصميم وإدارة الحملات التسويقية | 1500 | المدرب | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  |  | تقرير مصور
تنفيذ ورشة قواعد بيانات المتبرعين وآليات التواصل معهم | 1500 | المدرب | 2020-02-16 | 2020-02-17 |  |  | تقرير مصور
ورشة التسويق الالكتروني | 1500 | المدرب | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  |  | تقرير مصور
تنفيذ الزيارات الميدانية | 4000 | الفريق التسويقي | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  |  | تقرير الزيارات
لائحة الحوافز للفريق التسويقي | 1000 | مستشار | 2020-03-01 | 2020-03-10 |  |  | اللائحة
إنشاء قاعدة بيانات المتبرعين | 1000 | مستشار | 2020-03-11 | 2020-03-15 |  |  | نموذج
نموذج تبرع (تصنيف ) | 500 | الفريق التسويقي | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  |  | نموذج
إعداد خطة محافظة على المتبرعين | 500 | الفريق التسويقي | 2020-03-20 | 2020-03-31 |  |  | خطة
خطة عمل لاستقطاب متبرعين جدد | 500 | الإدارة التنفيذية
هيكلة قسم تنمية الموارد المالية | 0 | مستشار | 2020-04-01 | 2020-04-10 |  |  | الهيكل
توصيف مهام وصلاحيات جامع التبرعات | 1000 | مجلس الإدارة | 2020-04-10 | 2020-04-20 |  |  | نموذج التوصيف
تشكيل لجنة تنمية موارد مالية | 0 | الفريق التسويقي | 2020-02-01 | 2020-03-31 |  |  | محضر معتمد
خطة تسويق معتمدة | 1000 | الفريق التسويقي | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  |  | خطة
تصميم خمسة ملفات تسويقية | 4000 | الفريق التسويقي | 2020-05-01 | 2020-05-20 |  |  | بطاقات توصيف الملف
تنفيذ الحملات التسويقية | 8000 | الفريق التسويقي | 2020-06-01 | 2020-11-30 |  |  | تقرير الحملات
عمل قياس بعدي لمهارات المتدربين | 0 | المستشار | 2020-12-01 | 2020-12-05 |  |  | نتائج القياس
توظيف مشرف تنمية موارد مالية | 48000 | الإدارة التنفيذية | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | عقد التوظيف
الإجمالي | 86000
المدير التنفيذي |  |  |  |  | مدير المشروع
أ. سلمان جبران سحاري |  |  |  |  | م. يحيى محمد أبو طالب