## الخطة التنفيذية للمشروع
خطة/تقرير تنفيذي ومالي
اسم المبادرة |  | نماء |  |  | الترميز
الشريك: |  | جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان |  |  | تاريخ بداية البرنامج: | [12 empty] | 2019-10-20
ميزانيته: |  | 86000 |  |  | تاريخ نهاية البرنامج: | [12 empty] | 2019-12-30
الخطة التنفيذية | [52 empty] | التقرير
المراحل | النشاط |  | التكلفة | الشواهد | ربيع الثاني |  | جمادى الأولى |  |  |  | جمادى الثاني |  |  |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  | ذو الحجة |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع الأول |  |  |  | ربيع الثاني
|  | المنفذ |  |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليه |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر |  |  |  | نسبة التنفيذ | تقرير مالي
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | المصروف | نسبة الصرف
استقطاب وتأهيل فريق العمل | استقطاب فريق العمل | الجمعية | 500 | (الإعلان - المقابلات ) | [50 empty] | 0% | bar: أكتوبر 4
| ورشة التخطيط التسويقي | خبير | 3000 | ( توثيق مصور - بيان الحضور) | [50 empty] | 0% | bar: نوفمبر 1
| ورشة تصميم وإدارة الحملات التسويقية | خبير | 3000 | ( توثيق مصور - بيان الحضور) | [50 empty] | 0% | bar: نوفمبر 2
| قواعد بيانات المتبرعين، وآليات التواصل معهم | خبير | 2500 | ( توثيق مصور - بيان الحضور) | [50 empty] | 0% | bar: نوفمبر 3
| التسويق الالكتروني | خبير | 3000 | ( توثيق مصور - بيان الحضور) | [50 empty] | 0% | bar: نوفمبر 4
| مشرف المشروع | الجمعية | 3000 | عقد | [50 empty] | 0% | bar: أكتوبر 4 to ديسمبر 4
| قاعدة بيانات المتبرعين الكترونية | خبير | 1500 | نسخة من قاعدة البيانات | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 1
المحتوى | سياسة جمع التببرعات | مستشار | 1500 | وثيقة السياسة | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 2
| الخطة التسويقية | فريق التسويق | 2000 | وثيقة الخطة | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 1
| نظام الحوافز | مستشار | 1500 | وثيقة النظام | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 2
| إعداد المشاريع التسويقية | فريق التسويق | 4000 | ملخص المشاريع | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 1
الحملات التسويقية | حملة فاكس | فريق التسويق | 2000 | بيان الحملة | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 2
| حملة إيميلات | فريق التسويق | 1000 | بيان الحملة | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 2
| حملات ميدانية | فريق التسويق | 8000 | توثيق مصور - بيان الحملة | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 3
| حملة مواقع تواصل اجتماعي | فريق التسويق | 1500 | الروابط تسويقية | [50 empty] | 0% | bar: ديسمبر 2 to ديسمبر 3
توظيف مشرف تنمية موارد مالية | توظيف مشرف تنمية موارد مالية لمدة عام | الجمعية | 48000 | عقد التوظيف | [50 empty] | 0%
الاجمـــــــــــالي |  |  | 86000 | نسبة التنفيذ | يناير 1: 4000; فبراير 1: 4000; مارس 1: 4000; أبريل 1: 4000; مايو 1: 4000; يونيو 1: 4000; يوليه 1: 4000; أغسطس 1: 4000; سبتمبر 1: 4000; أكتوبر 1: 7500; نوفمبر 1: 15500; ديسمبر 1: 27000 | #DIV/0! | 0 | 0%
|  |  |  | رقم الدفعة | [48 empty] | المجموع | فرق الموازنة
|  |  |  | مبلغ الدفعة | [48 empty] | 0 | 0
|  |  |  | المبلغ المودع | [48 empty] | 0
المدير التنفيذي للمشروع |  |  |  | المشرف | أبريل 1: عضو الفريق; ديسمبر 3: مكتب المباردات
الاسم: سلمان جبران علي سحاري
التاريخ: / / 2018م |  |  |  | التاريخ: / / 2018م | أبريل 1: التاريخ: / / 2018م; ديسمبر 3: التاريخ: / / 2018م