|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم المشروع** | **المقبلين على الزواج** | | | **المدينة** | محايل عسير - قنا |
| **مدير المشروع** | **عبدالمحسن المانعي** | | | **وظيفته في الجهة** | مدير البرامج |
| **الجهة المستفيدة** | **جمعية البر الخيرية بقنا** | | | **ص . ب : (62 ) ــ الرمز البريدي (61943)** | |
| **رقم الجوال** | **0509172430** | **رقم الهاتف** | **0172411014** | **رقم الفاكـــــــس** | **0172410988** |
| **عدد المستفيدين**  **من البرنامج** | ( 150) شاب | **إلا يميل** | [pr1429@hotmail.com](mailto:pr1429@hotmail.com) | | |

 **المملكة العربية السعودية**

**وزارة العمل والتنمية الاجتماعية**

**جمعية البر الخيرية بمركز قنا**

**رقم التسجيل: (434)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ـ نبذة مختصرة عن الجهة:**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **اسم الجمعية:** | جمعية البر الخيرية بقنا | **الموقع** | قنا - تهامة عسير | | **النشأة** | تأسست عام 1429هـ | **عدد الأسر المستفيدة** | ) 1021) أسرة | | **عدد أفراد الأسر:** | (5337) فرد . | **نطاق الجمعية** | مركز قنا ومركز أخلال | | **المشمولين من الخدمة** | الفقراء والأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى العجزة . | | |     الرؤية :  "أن نكون متميزون في خدماتنا لنحقق رضا المستفيد والمانح ونحقق التنمية المستدامة ".  الرسالة :    نسعى لمد يد العون للمحتاجين ونعين القادرين على العمل والكسب ببرامج متميزة بالشراكة مع المجتمع وبعمل مؤسسي؛ من خلال فريق مؤهل. |
| من مشاريعنا :    1-إفطار صائم . 2- تامين الأجهزة الكهربائية. 3- السلة الرمضانية.  4-تسديد الاجارات. 5- كسوة العيد. 6 - كفالة الأسر الفقيرة .  7- سقيا الماء. 8- التدريب والتأهيل. 9- الزكاة.  10-الإسكان الخيري. 11- أداء نسك 12- كفالة أيتام. |

|  |
| --- |
| **2ـ فكرة المشروع:**  تزايدت دعوات مؤسسات المجتمع بأهمية حضور الشباب والفتيات المقبلين على الزواج للدورات المتخصصة في هذا الجانب، وذلك لجهل كثير منهم بالأحكام والآداب والمهارات الزوجية من الناحية الشرعية، والنفسية، والصحية، والأسرية، والاجتماعية، والاقتصادية.لذلك قامت جمعيتنا بإقامة دورات للشباب المقبلين على الزواج في مركز قنا ومركز اخلال. |

|  |
| --- |
| **3 ـ أهداف المشروع :** |
| **الهدف العام:** |
| الإسهام في الاستقرار الاسري لشباب مركز قنا ومركز أخلال . |
| **الأهداف الفرعية:** |
| 1. **تدريب 150 شاب من ابناء الاسر المسجلين في الجمعية** خلال عام 2019م **في مركز قنا ومركز أخلال** على الدورات التالية : - اختيار شريك الحياة.  * أسرار السعادة في الحياة الزوجية. * إدارة ميزانية الاسرة. * التوازن بين العمل و الاسرة. * سيكولوجية التناغم الأسري |

|  |
| --- |
| **4 ـ الفئات المستهدفة :**  - شباب الأسر المستفيدة من الجمعية والقادرين على العمل من سن 18-35 سنة. |
| **5 ـ عدد المستفيدين :**   * (150) شاب |

|  |
| --- |
| **6- مدة المشروع :** |
| - (10) أيام. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7ـ فرص نجاح المشروع:** | |
| **1** | تنفيذ الجمعية لبرامج عديدة ومميزة للمستفيدين المسجلين لديها. |
| **2** | الكادر الوظيفي تمتلك الجمعية فريق سيساهم بشكل كبير في تنفيذ هذا المشروع . |
| **3** | قناعة مجلس الإدارة بأن البرنامج سوف يساهم في سد احتياجات هؤلاء الشباب من الدورات. |
| **4** | التعاقد مع مركز تدريب متخصص ومعتمد من الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ البرنامج التدريبي بشكل احترافي وبشهادات معتمدة . |
| **5** | تحقيق رؤية الدولة 2030 التحول من الرعوية إلى التنموية. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8 ـ المبررات:** | |
| **1** | **الحاجة إلى تنفيذ هذا المشروع كبيرة وملحة حيث انه لم يقدم مثل هذا المشروع لشباب الأسر المسجلة بالجمعية من قبل .** |
| **2** | قلة الدورات التأهيلية والتثقيفية بشكل عام في مركز قنا ومركز اخلال. |
| **3** | تمكين ابناء الأسر المسجلة في الجمعية من خلال " **تنمية الفكر وتعديل السلوك**". |
| **4** | ملء اوقات فراغ الشباب بما يفدهم في حياتهم العملية. |

|  |
| --- |
| **9 - خطة الجمعية للاستمرار في تقديم الخدمة بعد انتهاء مدة البرنامج:** |
| 1. تقديم نماذج ناجحة من المتدربين لتحفيز الشباب على المشاركة . 2. متابعة الشباب ومعالجة المشاكل التي عادة ما تصاحب الدورة " التغذية الراجعة". |

|  |
| --- |
| **10 – مزايا رعاية المشروع:** |
| 1. طبيعة المشروع ( تنموي ) مما يجعله من المشاريع ذات الأثر المستدام . 2. إمكانية نقل تجربة المشروع بعد الانتهاء منه إلى جهات أخرى . 3. وضع اسم الجهة الراعية كراعٍ للمشروع . 4. تسليم الجهة الراعية تقرير نهائي مدعوم بالصور عن المشروع . 5. سيسهم في إبراز جهود الجهة الداعمة. |

|  |
| --- |
| **-11 النشاطات :** |
| 1. **الإعلان** في الشوارع وعبر وسائل التواصل وإرسال رسائل نصية أو بالواتس**.** 2. **تحديد أسماء القائمة النهائية الراغبين في التدريب .** 3. **التفاوض مع خبراء متمكنين في الدورات وتقديم الاستشارات لمدة ستة أشهر بعد التدريب .** 4. **استخراج** تصاريح إقامة الدورات  **.** 5. **إبرام عقود التدريب ومقر التدريب .** 6. تجهيز مقر التدريب **(حقايب – أدوات - الأجهزة – المؤن).** 7. **تدريب 150 شاب على**  دورة المقبلين على الزواج **.** 8. **التخرج وتوزيع الشهادات .** 9. رفع التقرير النهائي. |

|  |
| --- |
| **12 ـ الخطة التشغيلية للمشروع ( الأنشطة + المعايير و المؤشرات+ الأشخاص المسئولين + مدة التنفيذ ) :** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | م | الأهداف | الأنشطة | المعايير والمؤشرات | الأشخاص المسئولين | مدة التنفيذ | | 1 | **تدريب 150 شاب خلال عام 2019م على الدورات التالية: - اختيار شريك الحياة.**  **- أسرار السعادة في الحياة الزوجية.**  **- إدارة ميزانية الاسرة.**  **- التوازن بين العمل و الاسرة.**  - سيكولوجية التناغم الأسري | **الإعلان و استقبال الطلبات** | **الإعلان في الشوارع وعبر وسائل التواصل+ استقبال ملفات المتدربين** | **ابراهيم منيع** | 3/11/2019 | | **تحديد أسماء القائمة النهائية الراغبين في التدريب .** | **150 شاب على 5 دورا ت تنطبق عليه معايير القبول +5 احتياط** | **زايد الفرواني** | **15/11/2019** | | **التفاوض مع مدربين- إعداد حقائب التدريب** | **اتفاقية موقعة +اختيار خبراء متمكنين**  **- نماذج للحقائب** | **محمد علي معيض** | **17/11/2019** | | **استخراج تصاريح إقامة الدورات** | **خطاب طلب اعتماد الدورات التصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية** | **زايد الفرواني** | **18/11/2019** | | **إبرام عقود التدريب ومقر التدريب** | **الاتفاق مع مركز تدريب وتوقيع عقود التدريب + توقيع عقد للمقر التدريب** | **محمد علي معيض** | **18/11/2019** | | **تجهيز مقر التدريب** | **استئجار المقر وتجهيزه+ توفير متطلبات التدريب من أدوات + الأجهزة+ مؤن** | **زايد الفرواني** | **19/11/2019** | | **التدريب** | **تدريب 150 شاب من المقبلين على الزواج** | **عبدالمحسن المانعي** | **24/11/2019-**  **3/12/2019** | | 2 | **التخرج وتوزيع الشهادات** | | **حفل تخرج توزع فيه شهادات تخرج مختومة على المتدربين** | **عبدالمحسن المانعي** | 4/12/2019 | | 3 | **رفع التقرير النهائي** | | **تقرير نهاية الدورة موثق بالصور**  **- كشف الحضور - شهادات التخرج موثقة** | **عبدالعزيز الخضيري** | 19/12/2019 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13- الفترات الزمنية للمشروع:** | | |
| **م** | **الدورات** | **الزمن** |
| **1** | اختيار شريك الحياة | 24-25/11 /2019م |
| 2 | أسرار السعادة في الحياة الزوجية. | 26-27/11 /2019م |
| 3 | إدارة ميزانية الاسرة. | 28-29/11 /2019م |
| 4 | التوازن بين العمل و الاسرة. | 1-2/12 /2019م |
| 5 | سيكولوجية التناغم الأسري. | 3-4/12 /2019م |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-13تحليل الخطورة لتنفيذ المشروع:** | | | |
| **نوع الخطورة**  بيئية – اقتصادية – أنظمة و سياسات – اجتماعية | **وصف المشكلة** | **مستوى الخطورة**  عالية / متوسطة/ ضعيفة | **مقترحات للحلول** |
| **أنظمة وسياسات** | تأخر وصول الموافقات | متوسطة | متابعة الطلب بصورة شخصية |
| **اقتصادية** | تأخر الدعم | عالية | التنفيذ حين حصول الدعم |
| **بيئية** | بعد القرى عن المركز | ضعيفة | استئجار باص لنقل الطالبات |
| **اجتماعية** | انفصال الوالدين | متوسطة | تذليل الصعاب التي تواجه المتدربة وضمان انتظامها |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-14الموازنة المقترحة للمشروع:** | | | | | | | |
| **م** | **البيـــــــــان** | **الام القائدة** | **أسرار السعادة في الحياة الزوجية** | **إدارة ميزانية الاسرة** | **التوازن بين العمل و الاسرة** | **سيكولوجية التناغم الأسري** | **اجمالي التكلفة** |
| 1 | **أجرة التدريب** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **10000** |
| 2 | **أجرة مقر التدريب** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | **الأدوات والمواد** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** | **3000** |
| 4 | **الموظفين** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** | **2000** |
| 5 | **البوفيه** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **1000** |
| 6 | **التقرير+ تصديق شهادات 150 متدربة** | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** | **12500** |
|  | **أجمالي تكلفة المشروع** | | | **28,500 ريال** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **15 ـ نواتج المشروع :** | |
| **1** | تطبيق عدد ( 150) شاب لما تعلموه في هذه الدورات خلال عام 2019م **في مركز قنا ومركز أخلال.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **16 ـ الأثر المتوقع للمشروع :** | |
| **1** | **تحويل الافكار السلبية الي افكار ابداعية واستراتيجية في حياته اليومية لخدمة وطنه ومجتمعه**. |
| **2** | تحسن السلوك من السيء الي سلوك حسن من خلال ممارسة جميع الاعمال اليومية. |

|  |  |
| --- | --- |
| **17 ـ الهيكلة الإدارية للمشروع:** | |
|  | |
| **المهام والواجبات :** | |
| الوظيفة | الوصف الوظيفي | |
| **المدير التنفيذي** | **الإشراف على المشروع ومتابعة التقارير وحل الإشكالات العامة في المشروع.** | |
| **مدير المشروع** | **القيام بإدارة المشروع وتنفيذه وفق الخطة المرسومة بجودة عالية والحرص على تكامل العمل والعاملين والمستفيدين وتقديم التقارير للمدير التنفيذي.** | |
| **مدير البحث** | **تسجيل بيانات المستفيدين والتأكد من صحة بياناتهم.** | |
| **اللجنة الاجتماعية** | **دراسة طلبات المستفيدين ورفع التوصيات المناسبة للإدارة.** | |

|  |
| --- |
| **18- الحساب البنكي للجمعية و المعتمد للمشروع :** |
| **SA3580000239608010400888 -** |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell01\Desktop\افطار صائم\ختم11.jpg**19- للتواصل والاستفسار :** | |
| **وحدة المشاريع** | أ. عبدالمحسن المانعي. |
| **البريد الالكتروني** | [pr1429@hotmail.com](mailto:pr1429@hotmail.com) |
| **رقم الجوال** | 0530742377 |