## الخطة التنفيذية للمشروع
خطة/تقرير تنفيذي ومالي
اسم المبادرة |  | مشروع شوراء |  |  | الترميز
الشريك: |  | مؤسسة وقف دعوتها -مركز ثبات للاستشارات |  |  | تاريخ بداية البرنامج: | [12 empty] | 2020-01-26
ميزانيته: |  | 100000 |  |  | تاريخ نهاية البرنامج: | [12 empty] | 2020-04-25
الخطة التنفيذية | [52 empty] | التقرير
المراحل | النشاط |  | التكلفة | الشواهد | ربيع الأول |  |  |  | ربيع الثاني |  |  |  | جمادى الأول |  |  |  | جمادى الاخر |  |  |  | رجب |  |  |  | شعبان
|  | المنفذ |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر |  |  |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | ابريل |  |  |  | يوليه |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر |  |  |  | نسبة التنفيذ | تقرير مالي
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | المصروف | نسبة الصرف
إعداد وثيقة المشروع ( النبذة التعريفية) | إعداد البطاقة التعريفية بالمشروع ( الأهداف، الفكرة العامة، الفئة، الضوابط والشروط،الميزانية) | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | وثيقة المشروع | نوفمبر 1: تمت في 17 يوليو | 100% |  | #DIV/0!
| تحديد معايير و مؤشرات المشروع | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | معايير ومؤشرات البرنامج | [48 empty] | 100% |  | #DIV/0! | bar: نوفمبر 3
| عرض المشروع على ست خبراء لأخذ الملاحظات والمقترحات | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | الوثيقة بعد التعديل | [48 empty] | 60% |  | #DIV/0! | bar: ديسمبر 1
إعداد الخطة التنفيذية | تشكيل فريق عمل لإدارة وتنفيذ المشروع | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | عقود العمل للفريق | [48 empty] | 90% |  | #DIV/0! | bar: ديسمبر 1
| إعداد مصفوفة بالمهام والصلاحيات لفريق العمل | مديرة البرنامج | 0 | مصفوفة المهام | [48 empty] | 50% |  | #DIV/0! | bar: ديسمبر 1
| إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي | مديرة البرنامج | 0 | الخطة التنفيذية | [48 empty] | 100% |  | #DIV/0! | bar: ديسمبر 1
استقطاب المستفيدات | إعداد استمارة لتسجيل المستفيدات المرشحات | مديرة البرنامج | 0 | الرابط الالكتروني | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 2
| اعتماد عناصر الاستمارة | مديرة مؤسسة وقف دعوتها |  | عناصر الاستمارة المعتمدة | bar: ديسمبر 2
| مخاطبة بعض الجامعات بالرياض ( قسم الخدمة الاجتماعية) لترشيح مستفيدات حسب النموذج | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | الخطابات الموجهة للجامعات | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 2
| نشر رابط التسجيل لبعض الشخصيات المنتقاة لترشيح مستفيدات | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | نتائج الاستمارة | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 2
| فرز المرشحات بحسب الشروط المطلوبة | منسقة البرنامج | 0 | قاعدة بيانات بأسماء المرشحات بعد الفرز | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 4
| التواصل مع المرشحات ( التي تم فرزهن) لإجراء مقابلة شخصية معهن | المنسقة للبرنامج | 0 | bar: ديسمبر 4
| إجراء مقابلات شخصية للمرشحات | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | كشف بنتائج المقابلات للمرشحات | bar: يناير 1
| التواصل مع المقبولات واشعارهن بالقبول ومواعيد البرنامج التدريبي | منسقة البرنامج | 0 | bar: يناير 2
إعداد الخطة التدريبية للبرنامج | عقد اجتماع مع مديرة البرنامج لمناقشة آلية إعداد الخطة | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | محضر الاجتماع | [48 empty] | 100% |  | #DIV/0! | bar: ديسمبر 1
| تحديد محاور الورشة مع الخبراء (لإعداد برنامج التدريب، ترشيح مدربات) | مديرة البرنامج | 0 | الملف التعريفي بالورشة | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 1
| إعداد أوراق عمل للورشة | مديرة البرنامج | 0 | نموذج ورقة العمل | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 2
| دعوة شخصيات متخصصة لحضور الورشة | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | تقرير الورشة و كشف الحضور | bar: ديسمبر 2
| إقامة الورشة | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | [51 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 3
| إعداد الخطة التدريبية بناء على ماتم طرحه بالورشة | مديرة البرنامج | 0 | [51 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 3 to ديسمبر 4
التنسيق مع المدربات | التواصل مع المدربات المرشحات وأخذ موافقتهم | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | قاعدة بيانات المدربات | [50 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 2 to ديسمبر 3
| تزويد المدربات بمواعيد البرنامج التدريبي، والملف التعريفي بالبرنامج، نموذج العقد التدريبي، | منسقة البرنامج | 0 | [51 empty] | #DIV/0! | bar: ديسمبر 3
| استلام الحقائب التدريبية من المدربات | منسقة البرنامج | 0 | الحقيبة التدريبية | [50 empty] | #DIV/0! | bar: يناير 1
التنفيذ | فتح مجموعة واتساب للمتدربات وتذكيرهن بمواعيد البرنامج | منسقة البرنامج | 0 | [51 empty] | #DIV/0! | bar: يناير 2
| تجهيز وطباعة مطبوعات البرنامج ( الحقيبة التدريبية) | مؤسسة دعوتها | 0 | صور القاعة ( البنرات ، الحقائب التدريبية) | [50 empty] | #DIV/0! | bar: يناير 3 to يناير 4
| تجهيز القاعة بالبنرات الخاصة بالبرنامج التدريبي | مؤسسة دعوتها | bar: يناير 3 to يناير 4
| تذكير المدربة بموعد البرنامج | منسقة البرنامج | 0 | [51 empty] | #DIV/0! | bar: يناير 2
| إعداد استبانة قياس رضى المتدربات لبرنامج اليوم الأول ( سيتم تكراره مع كل برنامج) | منسقة البرنامج | 0 | الرابط الالكتروني للاستبانة | [50 empty] | #DIV/0! | bar: يناير 3
| استقبال المتدربات و المدربات | مديرة البرنامج | 0
| توزيع الحقيبة التدريبية للمتدربات | منسقة البرنامج | 0
| توفير الضيافة للمتدربات | مؤسسة دعوتها | 0
| توقيع المتدربات لعقد الالتزام بالبرنامج التدريبي وعدم الانسحاب واستلام الرسوم المستردة لضمان عدم الانسحاب | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | عقود المتدربات
| نشر رابط استبانة قياس رضى المتدربات ومتابعة تعبئتهن للرابط | منسقة البرنامج | 0
| إعداد تقرير البرنامج يتضمن نتائج الاستبانة لقياس الرضى ( سيتم تكراره مع كل برنامج) | منسقة البرنامج | 0 | التقرير | [50 empty] | #DIV/0! | bar: فبراير 1
| متابعة تسليم التكاليف من المتدربات | منسقة البرنامج | 0 | التكاليف | [50 empty] | #DIV/0! | bar: فبراير 1
| تقييم التكاليف | مديرة البرنامج | 0 | bar: فبراير 1
| توزيع شهادات البرنامج للمتدربات في ختام البرنامج | مديرة مؤسسة وقف دعوتها | 0 | [51 empty] | #DIV/0! | bar: ابريل 4
الاغلاق | رصد الإيجابيات والسلبيات والمقترحات التطويرية | مديرة البرنامج | 0 | التقرير | [50 empty] | #DIV/0!
| إعداد التقرير الختامي للبرنامج التدريبي | مديرة البرنامج | 0 | [51 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 | [51 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 | [51 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 | [51 empty] | #DIV/0!
|  |  | 0 | [51 empty] | #DIV/0!
الاجمـــــــــــالي |  |  | 0 | نسبة التنفيذ | نوفمبر 1: 0; ديسمبر 1: 0; يناير 1: 0; فبراير 1: 0; مارس 1: 0; ابريل 1: 0; يوليه 1: 0; أغسطس 1: 0; سبتمبر 1: 0; أكتوبر 1: 0; نوفمبر 1: 0; ديسمبر 1: 0 | 85.71% | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | رقم الدفعة | [48 empty] | المجموع | فرق الموازنة
|  |  |  | مبلغ الدفعة | [48 empty] | 0 | 0
|  |  |  | المبلغ المودع | [48 empty] | 0
المدير التنفيذي للمشروع |  |  |  | المشرف | فبراير 1: عضو الفريق; ديسمبر 3: مكتب المباردات
الاسم |  |  |  | الاسم | فبراير 1: الاسم; ديسمبر 3: الاسم
التاريخ: / / 2018م |  |  |  | التاريخ: / / 2018م | فبراير 1: التاريخ: / / 2018م; ديسمبر 3: التاريخ: / / 2018م