|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم البرنامج :** | ويتدارسونه بينهم | | | |
| **الجهة المنفذة:** | 1. مؤسسة النبأ العظيم الوقفية | 1. برنامج النخب من طلاب المنح بجامعة أم القرى | **الإدارة (اللجنة):** | المشاريع والبرامج |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **فكرة البرنامج :** | إعداد وتأهيل طلاب المنح بجامعة أم القرى لإحياء سنة مجالس التدارس القرآنية في موسم الحج، وتطبيقها بين الحجاج من جميع دول العالم. | | | | | |
| **تعريف مجلس التدارس** | هو مجلس تفاعلي بين طلاب المنح والحجاج يتم فيه تدارس وشرح بعض السور القرآنية من ( الفاتحة وقصار المفصل وآيات الحج ) بمنهجية علمية أعدّها نخبة من المشايخ المتخصصين في التفسير. | | | | | |
| **مدة البرنامج :** | شهرين | **وقت البرنامج** | **من** | **ذو القعدة** | | |
| **إلى** | **ذو الحجة** | | |
| **مكان التنفيذ :** | 1. مساكن الحجاج. | | | | 1. أماكن تجمع الحجاج العامة. | 3- المساجد المجاورة لمساكن الحجاج. |

|  |  |
| --- | --- |
| **عدد المشاركين** | **(**40) طالب من طلاب المنح بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. |
| **عدد المجالس** | (30) مجلس لكل شخص × (40) طالب = (1200) مجلس تدارس في موسم الحج. |
| **عدد المستفيدين من الحجاج** | (1200) مجلس × (50) حاج في المجلس الواحد على أقل تقدير = (60,000) ألف حاج. |
| **أهداف البرنامج** | 1. نشر سنة التدارس بين طلاب المنح والحجاج. |
| 1. تدارس الفاتحة والمعوذتين وآيات الحج واستخراج ما فيها من فوائد من قبل الحجاج. |
| 1. توعية وتثقيف الحجاج . |
| 1. التواصل مع النخب العلمية القادمة مع الحجاج . |
| 1. استغلال أوقات طلاب المنح في جامعة أم القرى فيما يعود عليهم وعلى وفود بلدانهم بالعلم النافع والعمل الصالح. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **البرنامج و المواد**  **المقدمة** | **م** | **البرنامج** | **المستهدف** |
| **1** | الدورة التدريبية لمجالس المدارسة القرآنية ( النظري و التطبيقي ). | طلاب المنح منفذي المشروع مع الحجاج. |
| **2** | مجلس تدارس الفاتحة والمعوذتين و آيات الحج . | الحجاج. |
| **4** | كتيب ( آيات الحج مقاصد وهدايات ) (إهداء للحجاج ). | جميع الحجاج 5 لغات ( العربية - الأوردو – تركي- اندونيسي ). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الدول المستهدفة في البرنامج** | **م** | **الدولة** | **م** | **الدولة** | **م** | **الدولة** | **م** | **الدولة** | **م** | **الدولة** | **م** | **الدولة** |
| **1** | اندونيسيا | **5** | بنجلاديش | **9** | النيجر | **13** | أفغانستان | **17** | سنغال | **21** | كمبوديا |
| **2** | باكستان | **6** | أثيوبيا | **10** | غينيا | **14** | اريتريا | **18** | ساحل العاج | **22** | تركيا |
| **3** | الهند | **7** | الصومال | **11** | نيجريا | **15** | ماليزيا | **19** | مالي | **23** | بنين |
| **4** | البوسنة والهرسك | **8** | كينيا | **12** | نيبال | **16** | الفلبين | **20** | جامبي | **24** | سيرلانكا |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ضوابط تنفيذ البرنامج** | **1** | أن يكون المشارك ممن شهد له بحسن المعتقد وطلب العلم الشرعي. | **7** | إقامة اختبار لكيفية تطبيق المجالس لجميع المشاركين قبل نزولهم ميدانياً. |
| **2** | يجيد التحدث بالعربية بشكل واضح. | **8** | أن لا يقل عدد المجالس عن (30) مجلس للشخص الواحد |
| **3** | يحسن الترجمة بلغته بشكل دقيق. | **9** | أن لا يقل عدد المستفيدين عن (1000) حاج . |
| **4** | وجود مراقبين ميدانيين لمراقبة تنفيذ المجالس | **10** | إرسال (20) صورة على الأقل لمجالس مختلفة |
| **5** | التزام المشارك في البرنامج بمدة العقد المتفق عليه. | **11** | التزام كل مشارك من طلاب المنح بتقرير نهائي مفصل. |
| **6** | يشترط حضور لجميع الدورات والاجتماعات الخاصة بالبرنامج. | **12** | التوثيق المرئي والصوتي لبعض مجالس التدارس. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **آليات تنفيذ البرنامج** | **م** | **المهمة** | **م** | **المهمة** |
| **1** | وضع برنامج متكامل للمشروع. | **6** | الجولات الميدانية على المشاركين في تنفيذ البرنامج. |
| **2** | اختيار المشاركين في المشروع حسب أهليتهم العلمية والدعوية. | **7** | متابعة توزيع الكتيب الخاص بالمشروع. |
| **3** | التنسيق مع المشايخ والمشاركين على مواعيد الدورات والاجتماعات. | **8** | جمع التوثيق المرئي والثابت من المشاركين في البرنامج. |
| **4** | إقامة الدورات التدريبية المؤهلة للبرنامج. | **9** | إعداد التقرير النهائي للمشروع مع التكلفة المالية. |
| **5** | إقامة مجلس تدارس الفاتحة وآيات الحج مع الحجاج. | **10** | إقامة حفل ختامي للمشروع. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الثمار المتوقعة بعد التنفيذ** | **م** | **الثمار** |
| **1** | نقل هدايات ومقاصد سورة الفاتحة وآيات الحج لأكبر عدد من الحجاج. |
| **2** | وصول اكبر عدد ممكن من المطبوعات الخاصة بالتدارس للحجاج. |
| **3** | إحياء سنة التدارس بين أوساط الحجاج وتبيين أهميتها وفائدتها. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المخرجات النهائية المقدمة للجهة المانحة** | **م** | **الثمار** |
| **1** | تدريب (40) طالب من طلاب المنح بجامعة أم القرى. |
| **2** | إقامة (1200) مجلس تدارس. |
| **3** | استفادة أكثر من (60.000) ألف حاج من مجالس التدارس من (24 ) دولة. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الميزانية** | **البيان** | **العدد** | **التكلفة** | **الملاحظات** |
| مكافئة مدرب الدورة التدريبية لمجالس المدارسة القرآنية | (2) يوم × (500) ريال = | (1000) ريال | دورة واحد لمدة يومين |
| تكلفة القاعة والضيافة للدورات التدريبية | (40) متدرب × (25) ريال = | (1000) ريال | لمدة يومين |
| تكلفة حقائب الدورات | (40) حقيبة × (30) ريال للحقيبة = | (1200) ريال |  |
| مكافئة منفذي مجالس التدارس مع الحجاج | (40) طالب × (2000) ريال = | (80.000) ألف ريال | (2000) ريال للداعية الواحد |
| مكافئة المشرف العام على البرنامج | (2) شهر × (1000) ريال لشهر الواحد = | (2000) ريال | -------------- |
| مكافئة المشرفين الميدانيين على التطبيق | (2) أشخاص × (2000) ريال = | (4.000) ريال | لكل (20) طلاب مراقب |
| التصوير الميداني ( المرئي – الثابت ) | توثيق (20) مجلس تدارس في أماكن متفرقة | (1000) ريال | (50) ريال للمجالس الواحد |
| التقارير الختامية ( المرئي – المكتوب ) | (2) تقرير × (500) ريال = | (1000) ريال | (500) ريال للتقرير الواحد |
| الحفل الختامي للمشروع | (50) شخص × (80) ريال = | (4000) ريال | 80 ريال للشخص الواحد |
| مصاريف تشغيلية | لمدة شهرين | (4760) ريال | --------------- |
| التكلفة الإجمالية | (99.960) ألف ريال ( تسعة وتسعون ألف وتسعمائة وستون ريال ) | | |
| تكلفة الحاج الواحد (99.960) ألف ريال ÷ (60.000) حاج = (1.66) ريال للحاج الواحد | | |